## Hoja1
Módulo bases de datos |  |  |  | Duración | 10
| Fecha de inicio | Fecha final | Duración
Requerimientos y diseño | 2019-04-11 | 2019-04-13 | 3
Implementación | 2019-04-14 | 2019-04-17 | 4
Pruebas | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1
Mantenimiento | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2
Módulo gestion empleado |  |  |  | Duración | 6
| Fecha de inicio | Fecha final | Duración
Requerimientos y diseño | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2
Implementación | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2
Pruebas | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1
Mantenimiento | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1
Módulo inventario |  |  |  | Duración | 13
| Fecha de inicio | Fecha final | Duración
Requerimientos y diseño | 2019-04-27 | 2019-04-30 | 4
Implementación | 2019-05-01 | 2019-05-07 | 7
Pruebas | 2019-05-08 | 2019-05-08 | 1
Mantenimiento | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 1
Módulo gestion funciones |  |  |  | Duración | 22
| Fecha de inicio | Fecha final | Duración
Requerimientos y diseño | 2019-04-10 | 2019-05-14 | 5
Implementación | 2019-05-15 | 2019-05-28 | 14
Pruebas | 2019-05-29 | 2019-05-30 | 2
Mantenimiento | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 1
Módulo registro usuario |  |  |  | Duración | 6
| Fecha de inicio | Fecha final | Duración
Requerimientos y diseño | 2019-06-01 | 2019-06-02 | 2
Implementación | 2019-06-03 | 2019-06-04 | 2
Pruebas | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 1
Mantenimiento | 2019-06-06 | 2019-06-06 | 1
Módulo ventas |  |  |  | Duración | 14
| Fecha de inicio | Fecha final | Duración
Requerimientos y diseño | 2019-06-07 | 2019-06-11 | 5
Implementación | 2019-06-12 | 2019-06-16 | 5
Pruebas | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 2
Mantenimiento | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 2
Módulo boletería |  |  |  | Duración | 12
| Fecha de inicio | Fecha final | Duración
Requerimientos y diseño | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 5
Implementación | 2019-06-26 | 2019-06-30 | 5
Pruebas | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 1
Mantenimiento | 2019-07-02 | 2019-07-02 | 1
|  |  |  | TOTAL | 83
| Fecha límite: | 2019-07-08