## Hoja1
Módulo bases de datos |  |  |  | Duración | 10
| Fecha de inicio | Fecha final | Duración
Requerimientos y diseño | 2019-04-11 | 2019-04-13 | 3
Implementación | 2019-04-14 | 2019-04-17 | 4
Pruebas | 2019-04-18 | 2019-04-18 | 1
Mantenimiento | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2
Módulo gestion empleado |  |  |  | Duración | 6
| Fecha de inicio | Fecha final | Duración
Requerimientos y diseño | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2
Implementación | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2
Pruebas | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 1
Mantenimiento | 2019-04-26 | 2019-04-26 | 1
Módulo inventario |  |  |  | Duración | 11
| Fecha de inicio | Fecha final | Duración
Requerimientos y diseño | 2019-04-27 | 2019-04-30 | 4
Implementación | 2019-05-01 | 2019-05-04 | 4
Pruebas | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 2
Mantenimiento | 2019-05-07 | 2019-05-07 | 1
Módulo gestion funciones |  |  |  | Duración | 13
| Fecha de inicio | Fecha final | Duración
Requerimientos y diseño | 2019-04-08 | 2019-05-12 | 5
Implementación | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 5
Pruebas | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2
Mantenimiento | 2019-05-20 | 2019-05-20 | 1
Módulo registro usuario |  |  |  | Duración | 6
| Fecha de inicio | Fecha final | Duración
Requerimientos y diseño | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2
Implementación | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 2
Pruebas | 2019-05-25 | 2019-05-25 | 1
Mantenimiento | 2019-05-26 | 2019-05-26 | 1
Módulo ventas |  |  |  | Duración | 14
| Fecha de inicio | Fecha final | Duración
Requerimientos y diseño | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 5
Implementación | 2019-06-01 | 2019-06-05 | 5
Pruebas | 2019-06-06 | 2019-06-07 | 2
Mantenimiento | 2019-06-08 | 2019-06-09 | 2
Módulo boletería |  |  |  | Duración | 12
| Fecha de inicio | Fecha final | Duración
Requerimientos y diseño | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 5
Implementación | 2019-06-15 | 2019-06-19 | 5
Pruebas | 2019-06-20 | 2019-06-20 | 1
Mantenimiento | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 1
|  |  |  | TOTAL | 72